## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
ST-001 | Como Administrador, necesito gestionar roles de usuario (vecino, directorio,administrador), con la finalidad de controlar accesos al sistema. | Gestion de roles | vacio | 5 |  | alta
ST-002 | Como vecino, necesito registrarme en el sistema con mis datos personales, con la finalidad de ser miembro de la junta de vecinos. | Registro de vecino | vacio | 3 |  | alta
ST-003 | Como administrador, necesito aprobar o rechazar solicitudes de registros de vecinos con la finalidad de validar su residencia. | Aprobacion de registros | vacio | 5 |  | alta
ST-004 | Como vecino, necesito solicitar un certificado de residencia, con la finalidad de acreditar mi domicilio. | Solicitud Certificado | vacio | 3 |  | media
ST-005 | Como miembro del directorio, necesito aprobar o rechazar solicitudes de certificados de residencia, con la finalidad de emitirlos validamente. | Aprobacion de Certificados | vacio | 5 |  | media
ST-006 | Como vecino, necesito postular un proyecto vecinal, con la finalidad de mejorar mi comunidad. | Postulacion Proyecto | vacio | 8 |  | alta
ST-007 | Como miembro del directorio, necesito revisar y aprobar/rechazar proyectos vecinales con la finalidad de gestionar su ejecucion | Revision de Proyectos | vacio | 8 |  | alta
ST-008 | Como miembro del directorio, necesito enviar un correo de confirmacion al vecino cuando su solicitud sea resuelta, con la finalidad de notificarle el resultado | Notificacion por Email | vacio | 3 |  | media
ST-009 | Como administrador, necesito publicar noticias en la plataforma, con la finalidad de informar a los vecinos | Publicacion de Noticias | vacio | 3 |  | media
ST-010 | Como vecino, necesito ver las notivias publicadas, Con la finalidad de mantenerme informado | Visualizacion de Noticias | vacio | 2 |  | baja
ST-011 | Como miembro del directorio, necesito enviar notificaciones masivas por email, con la finalidad de comunicar avisos urgentes | Notificaciones Masivas por email | vacio | 5 |  | media
ST-012 | Como Miembro del directorio, necesito enviar notificaciones masivas por whatsapp, con la finalidad de llegar a mas vecinos | Notificaciones por whatsapp | vacio | 8 |  | media | depende de integracion con api de whatsapp
ST-013 | Como vecino, necesito solicitar el uso de canchas o salones, con la finalidad de evitar conflictos de horarios. | Solicitud de Espacios | vacio | 3 |  | alta
ST-014 | Como administrador, necesito gestionar un calendario de reservas, con la finalidad de evitar conflictos de horarios. | Calendario de Reservas | vacio | 5 |  | alta
ST-015 | Como vecino, necesito inscribirme en actividades vecinales, con la finalidad de participar. | Inscripcion en actividades | vacio | 3 |  | media
ST-016 | Como administrador, necesito gestionar cupos para actividades, con la finalidad de controlar la participación. | Gestion de cupos | vacio | 3 |  | media
ST-017 | Como vecino, necesito ver mi perfil y editar mis datos personales, con la finalidad de mantenerlos actualizados. | Edicion de perfil | vacio | 3 |  | baja
ST-018 | Como administrador, necesito dar de baja vecinos que ya no residan en la unidad territorial, con la finalidad de mantener la base actualizada. | Baja de vecinos | vacio | 5 |  | media
ST-019 | Como vecino, necesito recuperar mi contraseña, con la finalidad de acceder al sistema si la olvido. | Recuperacion de contraseña | vacio | 3 |  | media
ST-020 | Como administrador, necesito exportar listados de vecinos, con la finalidad de usarlos en trámites externos. | Exportar listados | vacio | 8 |  | baja
ST-021 | Como vecino, necesito ver el estado de mis solicitudes (certificados, proyectos, etc.), con la finalidad de hacer seguimiento. | Estado de solicitudes | vacio | 3 |  | media
ST-022 | Como miembro del directorio, necesito generar reportes de actividades realizadas, con la finalidad de evaluar la gestión. | Reportes de Gestion | vacio | 5 |  | baja
ST-023 | Como administrador, necesito gestionar categorías de noticias, con la finalidad de organizar la información. | Categorias de Noticias | vacio | 8 |  | baja
ST-024 | Como vecino, necesito buscar noticias por categoría o fecha, con la finalidad de encontrar información relevante. | Busqueda de Noticias | vacio | 5 |  | baja
ST-025 | Como sistema, necesito que la interfaz sea responsive, con la finalidad de que se pueda usar en móviles y tablets. | Diseño Responsivo | vacio | 3 |  | alta
ST-026 | Como administrador, necesito gestionar permisos de usuarios del directorio, con la finalidad de delimitar sus funciones. | Permisos de Usuario | vacio | 5 |  | media
ST-027 | Como vecino, necesito contactar al directorio mediante un formulario, con la finalidad de hacer consultas o reclamos. | Contactar Directorio | vacio | 5 |  | media
ST-028 | Como miembro del directorio, necesito recibir notificaciones de nuevas solicitudes, con la finalidad de revisarlas a tiempo. | Notificaciones internas | vacio | 5 |  | media
ST-029 | Como administrador, necesito hacer backup de la base de datos, con la finalidad de prevenir pérdida de información. | Backup de Bd | vacio | 3 |  | media
ST-030 | Como vecino, necesito ver el calendario de actividades disponibles, con la finalidad de planificar mi participación. | Calendario publico | vacio | 5 |  | media
ST-031 | Como administrador, necesito gestionar tipos de certificados, con la finalidad de ampliar las opciones de emisión. | Tipos de certificados | vacio | 5 |  | baja
ST-032 | Como vecino, necesito descargar mis certificados aprobados en PDF, con la finalidad de presentarlos donde corresponda. | Descarga de Certificados | vacio | 3 |  | media
ST-033 | Como administrador, necesito configurar plantillas de email, con la finalidad de uniformizar las comunicaciones. | Plantillas de Email | vacio | 5 |  | baja
ST-034 | Como vecino, necesito recibir recordatorios de actividades inscritas, con la finalidad de no olvidarlas. | recordatorios de actividades | vacio | 3 |  | baja
ST-035 | Como administrador, necesito ver logs de acceso al sistema, con la finalidad de monitorear la seguridad. | Logs de acceso | vacio | 5 |  | baja
ST-036 | Como vecino, necesito valorar actividades realizadas, con la finalidad de dar feedback al directorio. | Valoracion de Actividades | vacio | 8 |  | baja
ST-037 | Como administrador, necesito gestionar FAQs, con la finalidad de ayudar a los vecinos con dudas comunes. | Faqs | vacio | 8 |  | baja
ST-038 | Como vecino, necesito ver un dashboard con resumen de mis trámites y actividades, con la finalidad de tener una vista general. | Dashboard Vecino | vacio | 13 |  | media
ST-039 | Como miembro del directorio, necesito un dashboard con métricas de gestión, con la finalidad de tomar decisiones. | Dashboard Directorio | vacio | 13 |  | media
ST-040 | Como administrador, necesito integrar el sistema con APIs de servicios externos (ej: WhatsApp, Google Calendar), con la finalidad de extender funcionalidades. | Integracion con apis | vacio | 3 |  | media
ST-041 | Como vecino, necesito autenticarme con redes sociales, con la finalidad de simplificar el registro y login. | Login con redes sociales | vacio | 3 |  | baja
ST-042 | Como administrador, necesito gestionar bloques de contenido estático (ej: "Quiénes somos"), con la finalidad de informar a los vecinos. | Contenido estatico | vacio | 8 |  | baja
ST-043 | Como vecino, necesito suscribirme a categorías de noticias, con la finalidad de recibir solo lo que me interesa. | Suscripcion a Noticias | vacio | 3 |  | baja
ST-044 | Como administrador, necesito programar envíos de notificaciones, con la finalidad de automatizar comunicaciones. | Programacion de Notificaciones | vacio | 8 |  | media
ST-045 | Como vecino, necesito ver el estado de las reservas de espacios, con la finalidad de saber si están disponibles. | Estado de Reservas | vacio | 3 |  | baja
ST-046 | Como administrador, necesito gestionar múltiples unidades territoriales, con la finalidad de escalar el sistema. | Multiples unidades | vacio | 13 |  | baja | para futuro escalamiento
ST-047 | Como vecino, necesito acceder a un chat interno con el directorio, con la finalidad de resolver dudas rápidamente. | Chat Interno | vacio | 8 |  | baja
ST-048 | Como administrador, necesito realizar encuestas de satisfacción, con la finalidad de mejorar el servicio. | Encuestas | vacio | 5 |  | baja
ST-049 | Como vecino, necesito ver un historial de mis actividades y trámites, con la finalidad de llevar un control. | historial de actividades | vacio | 5 |  | baja
ST-050 | Como administrador, necesito tener un panel de administración intuitivo, con la finalidad de gestionar el sistema sin conocimientos técnicos. | Panel Admin Amigable | vacio | 8 |  | alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.